## Sheet1
北京上元筹备工作计划及责任分工
按9月10日试运营倒排，如有变动，相应调整
|  | 类别 | 工作内容 | 开始时间 | 完成时间 | 工作要求 | 责任人
1.1 | 人力 | 招聘 | 值班经理 | 2021-08-06 | 2021-08-10 | 1名 | 值班经理、陈雷
1.2 |  |  | 销售专员 |  | 2021-08-31 | 6名 | 值班经理、陈雷
1.3 |  |  | 班组长 |  | 2021-08-20 | 按岗位编制计划 | 值班经理，陈雷
1.4 |  |  | 普通员工 |  | 2021-08-31 | 按岗位编制计划 | 值班经理
2.1 |  | 培训 | 员工定岗 |  | 2021-08-31 | 规章制度，员工守则，岗位职能等 | 值班经理
2.2 |  |  | 应知应会 |  | 2021-09-10 | 宣传口径、店内知识、产品知识、服务规范 | 值班经理
2.3 |  |  | 培训提高 |  | 2021-09-30 | 文旅配合，服务开发、销售技能、应急预案 | 张培哲
2.4 |  |  | 特岗内训 |  | 2021-09-30 | 随到随时培训，专业技能第三方，如水吧 | 张培哲
3.1 |  | 薪酬 | 薪酬制度 |  | 2021-08-10 |  | 陈雷
3.2 |  |  | 考勤制度 |  | 2021-08-10 |  | 值班经理
3.3 |  |  | 预售提成 |  | 已完成 |  | 略
3.4 |  |  | 销售提成 |  | 2021-08-31 | 管理团队提出方案，报董事会审批 | 值班经理、陈雷
3.5 |  |  | 业绩考核 |  | 2021-10-31 | 管理团队提出方案，报董事会审批 | 陈雷
4.1 | 服务 | 服美 | 合作人选 |  | 2021-08-20 |  | 史总
4.2 |  |  | 服饰到场 |  | 2021-08-31 |  | 陈雷
4.3 |  |  | 服务定价 |  | 2021-08-31 | 各项服务定价 | 陈雷、张培哲
4.4 |  |  | 网上营销 | 2021-08-06 | 2021-09-10 | 一直做主题营销，拉群，圈粉，拓客 | 张培哲
5.1 |  | 餐厨 | 员工食堂 |  | 2021-08-10 |  | 值班经理
5.2 |  |  | 厨师班子 |  | 2021-08-20 |  | 史总
5.3 |  |  | 厨房内装 |  | 2021-08-25 |  | 陈雷
5.4 |  |  | 餐桌餐具 |  | 2021-08-20 |  | 陈雷、张培哲选款
5.5 |  |  | 厨师试菜 |  | 2021-08-31 |  | 陈雷
5.6 |  |  | 菜品确定 |  | 2021-09-05 | 定价，定款，定向 | 共同
5.7 |  |  | 新品开发 | 2021-08-06 | 2021-09-30 | 下午茶，小酒馆，音乐吧等套餐产品 | 张培哲
6.1 |  |  | 水果吧 |  | 2021-08-20 |  | 陈雷
6.2 |  | 水饮 | 水吧人员 |  | 2021-08-20 |  | 陈雷
6.3 |  |  | 甜品合作 |  | 2021-08-20 | 甜品，啤酒，小吃合作渠道 | 陈雷
6.4 |  |  | 售卖价格 |  | 2021-08-31 |  | 爱民、大雨
6.5 |  |  | 产品测试 |  | 2021-08-31 |  | 值班经理
7.1 |  | 搓澡 | 合作团队 |  | 2021-08-31 | 人选确定，经营方式确定 | 陈雷
7.2 |  |  | 服务规范 |  | 2021-09-05 | 不满意不收费，服务节点 | 陈雷
7.3 |  |  | 人员到场 |  | 2021-09-09 | 开始试钟 | 陈雷
8.1 |  | 按摩足疗理疗 | 技师招聘 | 2021-08-06 | 2021-09-30 |  | 陈雷
8.2 |  |  | 手法培训 | 2021-09-01 | 2021-09-10 |  | 陈雷
8.3 |  |  | 服务定价 |  | 2021-09-01 |  | 陈雷
8.4 |  |  | 推卡政策 |  | 2021-09-01 |  | 陈雷
9.1 |  | 价格 | 门票定价 |  | 2021-09-01 | 158，只确定促销价格 | 管理报方案，董事会审定
9.2 |  |  | 产品售价 |  | 2021-09-01 | 店内售品价格
9.3 |  |  | 服务定价 |  | 2021-09-01 | 服务项目的价格
9.4 |  |  | 套餐定价 |  | 2021-09-01 | 套餐价格
10.1 | 拓客 | 营销 | 销售培训 |  | 2021-09-10 | 随到随时培训 | 张培哲
10.2 |  |  | 营销方案 |  |  | 另做详细方案，试运营后再开通线上和朋友圈推广，确认无疫情，能开业才投放。 | 张培哲
10.3 |  |  | 销售政策 |  | 2021-08-31 | 提成、绩效等政策 | 管理方案报批
11.1 |  | 文旅 | 文旅团队 |  | 2021-08-31 | 8月底前，确定文旅团队，方案，费用，节目单 | 面洽后定
11.2 |  |  | 主题推广 |  | 2021-09-30 | 10月1日前，西游闯关主题 | 张培哲报方案，审定
11.3 |  |  | 客串人员 |  | 2021-09-05 | 完成培训及试运行，内容制作 | 张培哲
11.4 |  |  | 现场排练 | 2021-09-05 | 2021-09-10 | 完成培训及试运行排练 | 张培哲
12.1 | 配套 | 软装 | 软装产品 |  | 2021-08-20 | 产品陆续到位 | 张培哲
12.2 |  |  | 导视系统 |  | 2021-09-05 | 完成安装 | 包队
12.3 |  |  | 软装产品 |  | 2021-09-05 | 完成安装 | 包队，张培哲指导
13.1 |  | 消防 | 消防验收 |  | 2021-08-25 |  | 陈雷
13.2 |  |  | 收银系统 |  | 2021-08-25 | 收银、财务、值班经理都参加培训 | 财务、收银、爱民、大雨
13.3 |  |  | 演出设备 |  | 2021-08-31 | 完成调试 | 陈雷
13.4 |  |  | 设备运行 |  | 2021-08-31 | 过滤设备，汗蒸，空调，新排风等培训 | 值班经理、爱民、大雨
14.1 | 运营 | 日常 | 宿舍管理 |  | 2021-08-15
14.2 |  |  | 员工餐 |  | 2021-08-15
14.3 |  |  | 安全责任人 |  | 2021-08-08
14.4 |  |  | 羊驼 |  | 略
14.5 |  |  | 采购库管 |  | 略
14.6 |  |  | 备品日用 |  | 2021-08-31